**STRATEGIA DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ INTEGRATĂ A ORAŞULUI CIMIȘLIA pentru perioada 2015 -2020**

**Planul de acțiuni 2015 – 2017 (proiect)**

|  |
| --- |
| **Directia strategica 1: Dezvoltarea economică a oraşului şi dezvoltarea culturii antreprenoriale** |
| **Obiectiul specific** | **Actiunea** | **Perioada de implementare** | **Costuri (mii lei)** | **Responsabili** | **Parteneri /Surse de finantare** | **Indicatori** |
| **1.1. Dezvoltarea turismului rural** | **1.1.1. Elaborarea Ghidului turistic al or. Cimișlia** | **2015** | **30,0** | **APL** | **ONG,****Consiliul Raional** | **Nr. beneficarilor** |
|  | **1.1.2. Elaborarea unei liste a locurilor de importanţă turistică şi efectuarea unui studiu de fezabilitate privind transformarea acestora în obiecte turistice** | **2015** | **15,0** | **APL** | **ONG,****Consiliul Raional** | **Nr. beneficiarilor** |
|  | **1.1.3. Susținerea înfiinţării pensiunilor agro-turistice** | **2015 - 2016** | **-** | **APL** | **ONG,** | **Nr. pensiunilor create** |
|  | **1.1.4. Studierea zonei istorice a orașului** | **2016** |  | **APL** | **ONG,****Consiliul Raional** | **Nr. Locurilor cerectate** |
|  | **1.1.5. Susținerea muzeului prin copletarea fondurilor.** | **2015** | **-** | **APL** | **ONG,****Consiliul Raional** | **Nr. vizitatorilor** |
|  | **1.1.6. Construcția „Centrului Vinului”** | **2015 - 2016** | **-** | **APL, sectorul privat** | **Agenția turismului** | **Volumul investițiilor atrase****Nr. beneficiarilor** |
|  | **1.1.7. Construcția primei pensiuni de microvinificație pe ”Drumul Vinului”** | **2015 - 2016** | **-** | **APL, antreprenori privați** | **Agenția turismului, Min. Agriculturii** | **Volumul investițiilor atrase****Nr. beneficiarilor** |
|  | **1.1.8. Construcția primei pensiuni cu producerea strugurilor de masă pe ”Drumul Vinului”** | **2016** | **-** | **APL, antreprenori privați** | **Agenția turismului** | **Volumul investițiilor atrase****Nr. beneficiarilor** |
|  | **1.1.9. Înregistrarea „Ravenelor Cimișliei” ca monument paleontologic** | **2016** | **20,0** | **APL, antreprenori privați** | **Agenția turismului** | **Volumul investițiilor atrase****Nr. Beneficiarilor** |
| **1.2. Utilizarea surselor alternative de energie** | **1.2.1. Construcția unei stații fotovoltaice de producere a energiei electrice cu capacitatea de 2 MGW** | **2015 – 2017** | **300,0** | **APL** | **ONG,****Donatori, Sectorul privat****Fondul de eficioență energetică** | **Procentul de energie consumată din surse regenerabile pe oraș** |
|  | **1.2.2. Utilizarea energiei regenerabile (stații fotovoltaice ș.a.) la instituțiile subordonate și la iluminatul stradal – 5%**  | **2015 - 2017** | **1000,0** | **APL** | **ONG,****Fondul de eficioență energetică** | **Procentul de utilizare a energiei regenerabile** |
|  | **1.2.3 Informarea populaţiei privind conservarea, economia energiei (radio, TV, articole, banere, seminare, etc.)** | **2015 – 2017** | **45,0** | **APL** | **ONG** | **Nr. Emisiunilor, articolelor, banerelor, seminarelor, etc.** |
|  | **1.2.4. Fabricarea peleților la Întreprinderea Municipală** | **2015 – 2017** | **500,0** | **APL** | **ONG,****Donatori externi** | **Cantitatea de peleți produsă/comercializată** |
|  | **1.2.5. Construcția a 3 stații eoliene de producere a energiei electrice** | **2015 – 2017** | **-** | **Antreprenori privați**  | **ONG** | **Nr. beneficiarilor** |
|  | **1.2.6. Construcția a 3 cazangerii pe biomasă la instituții publice** | **2015 - 2017** | **1200,0** | **APL** | **Fondul de Eficiență Energetică, Donatori** | **Nr. Beneficiarilor** |
|  | **1.2.7. Elaborarea planului de acțiuni pentru micșorarea emisiilor de carbon** | **2015** | **-** | **APL** | **ONG, Convenția primarilor** |  |
| **1.3. Relansarea agriculturii, industriei agro-alimentare prin retehnoşogizare, irigare, asociere a producătorilor, investiţii**  | **1.3.1. Finizalizarea proiectelor de creare a pieţei agroalimentare, a parcului industrial, incubatorului de afaceri, „Iazul lui Iepure” ș.a.** | **2015 – 2017** | **500,0** | **APL** | **ONG,****Agenţii economici** | **Volumul investițiilor atrase****Nr. Beneficiarilor** |
|  | **1.3.2. Efectuarea primei etape a lucrărilor proiectului „Parcul Industrial”.** | **2015** | **-** | **APL** | **ONG,****Agenţii economici** | **Volumul investițiilor atrase****Nr. beneficiarilor** |
|  | **1.3.3. Facilitarea creării întreprinderilor şi liniilor de procesare a materiei prime agroalimentare** | **2015 - 2017** | **30,0** | **APL** | **ONG,****Agenţii economici,** | **Nr. Întreprinderilor create** |
|  | **1.3.4. Efectuarea analizei pedologice a terenurilor agricole** | **2015 – 2017** | **50,0** | **APL** | **ONG,****Agenţii economici,****IPOT** |  |
|  | **1.3.5. Facilitarea consolidării terenurilor agricole** | **2015 – 2017** | **10,0** | **Antreprenori privați** | **ONG** | **Suprafețele terenurilor cosnolidate**  |
|  | **1.3.6. Demararea activităților de Colectare a fondurilor pentru începerea lucrărilor la lacul de acumulare „Iazul lui Iepure”.** | **2015** | **30,0** | **APL** | **Guvernul, ONG,****Antreprenori privați** |  |
|  | **1.3.7. Studerea posibilităților de utilizare a apelor reziduale pentru irigare, și a nămolului din iazuri** | **2015 - 2016** | **45,0** | **APL** | **Antreprenori privați** |  |
|  | **1.3.8 Gestionarea fondului silvic al primăriei și înbunătățirea pășunilor** | **2015 – 2017** | **50, 0** | **APL** | **Antreprenori privați; Moldsilva** | **Ameliorarea a 20 ha fășii forestiere și înbunătățirea a 50 ha pășuni** |
| **1.4. Încurajarea dezvoltării business-ului mic şi mijlociu**  | **1.4.1. Diseminarea exemplelor pozitive a business-ului mic şi mijlociu din localitate prin mijloacele mass-media** | **2015 – 2017** | **10,0** | **APL** | **ONG,****Mass-media** | **Nr. Articolelor, emisiunilor TV, Radio, etc.** |
|  | **1.4.2. Analizarea barierelor în calea dezvoltării business-ului şi elaborarea unor soluţii eficiente pentru înlăturarea acestora** | **2015 – 2017** | **10,0** | **APL** | **ONG, experții din domeniu** | **Studiu de fezabilitate elaborat** |
|  | **1.4.3. Promovarea culturii antreprenoriale prin intermendiul incubatorului de afaceri şi mass-media** | **2015 – 2017** | **-** | **APL** | **Consiliul raional, ONG,****Mass-media** | **Nr. Seminarelor organizate, articole în mass-media, emisiuni TV** |
|  | **1.4.4. Încurajarea apariției noilor agenți economici (rețele comerciale, producători autohtoni, companii internaționale cu business in Moldova)** | **2015 – 2017** | **10,0** | **APL** | **USAID** | **Nr. Agenților economici noi apăruți in comunitate** |
|  | **1.4.5. Facilitarea creării asociațiilor de cooperare a producătorilor din agricultură** | **2015 – 2017** | **100,0** | **APL Antreprenori privați** | **ONG, Min. Agriculturii** | **Nr. Membrilor din Asociație** |
|  | **1.4.6. Construcția halei de cărnuri și lactate în Piața Agroalimentară** | **2016** | **250,0** | **APL**  | **Antreprenori privați** | **Nr. Beneficiarilor** |
|  | **1.4.7. Promovarea și susținerea ințiativelor antreprenoriatului social.** | **2015 – 2017** | **10,0** | **APL**  | **ONG, Min. Agriculturii Antreprenori privați** | **Nr. Afacerilor create** |
| **Directia strategica 2:**  *Dezvoltarea socio-culturală a oraşului Cimişlia* |
| **Obiectiul specific** | **Actiunea** | **Perioada de implementare** | **Costuri (Lei)** | **Responsabili** | **Parteneri /Surse de finantare** | **Indicatori** |
| **2.1. Consolidarea societăţii (ridicarea spiritului patriotismului şi a valorilor naţionale)** | **2.1.1. Înălţarea unui monument în cinstea cimişlienilor căzuţi pe cîmpul de luptă (memorialul și biserica cu hramul Sf. Gheorghe) *„Eroii neamului*”** | **3 ani****2015-2017** | **500,0** | **APL,****Cetăţenii,****Societatea instoricilor Ştefan cel Mare şi Sfînt** | **ONG,****Donatori****Consiliul judeţean Prahova** | **Volumul investițiilor atrase** |
|  | **2.1.2. Organizarea evenimentului „Hora multietnică, sărbătoarea etniilor”** | **2015** | **15,0** | **APL,**  | **Oraşe înfrăţite,****ONG,****Consiliul raional** | **Nr. Participanților** |
|  | **2.1.3. Crearea unui film documentar despre or. Cimişlia (*perioadă actuală*)** | **2015** | **50,0** | **APL,** | **Moldova film (poate D. Olărescu, regizor din Cimişlia)** | **Volumul investițiilor atrase** |
|  | **2.1.4. Editarea unei cărţi despre evenimentele din perioada 1940-1949** | **2015** | **-** | **Arhiva naţională,****BalmuşAnastasia** | **APL** |  |
|  | **2.1.5. Crearea muzeului de etnografie și artă a or. Cimișlia** | **2016** | **50,0** | **APL,** | **ONG,****Donaţii** | **Volumul investițiilor atrase** |
|  | **2.1.6. Sărbătoarea străzilor (*concurs pentru cea mai amenajată stradă*)** | **2015 – 2017** | **30,0** | **APL** | **ONG,** | **Nr. Beneficarilor** |
|  | **2.1.7 Organizarea Festivalului Andrei Brudora „Lautar”**  | **2015 – 2017** | **10,0** | **APL** | **Consiliul Raional** | **Nr. Participanților** |
|  | **2.1.8 Organizarea vizionării filmelor documentare patriotice și istorice** | **2015 – 2017** | **15,0** | **APL** | **ONG,****Uniunea Cineaștilor** | **Nr. Filmelor derulate** |
|  | **2.1.9 Editarea monografiei or. Cimișlia** | **2016** | **100,0** | **APL** | **ONG, Agenții economici** | **Tirajul și numărul instituțiilor**  |
|  | **2.1.10 Crearea teatrului popular „Cimișlia”** | **2017** | **80,0** | **APL** | **ONG,****Direcția Cultură** | **Nr. Beneficiarilor** |
|  | **2.1.11 Elaborarea și aprobarea Imnului or. Cimișlia** | **2015** | **15,0** | **APL** | **ONG,****Direcția Cultură** | **Nr. cetățenilor implicați** |
|  | **2.1.12 Întroducerea în școli a orelor opționale de istorie locală (materiaqle didactice)** | **2015 - 2017** | **15,0** | **APL** | **ONG,****Direcția Învățămînt** | **Nr. Elevilor ce frecventează aceste ore** |
|  | **2.1.13 Construcția unui complex sportiv** | **2017** | **500,0** | **APL** | **ADR Sud; Ministerul Tineretului și Sportului, Donatori** | **Nr. Beneficiarilor** |
|  | **2.1.14 Reparația și modernizarea Casei de Cultură** | **2015 – 2017** | **500,0** | **APL** | **ONG,****Direcția Cultură,****ADR Sud** | **Nr. beneficiarilor** |
|  | **2.1.15 Crearea Corului or. Cimișlia** | **2015 – 2016** | **70,0** | **APL** | **ONG,****Direcția Cultură** | **Nr. Beneficiarilor** |
| **2.2. Îmbunătățirea condițiilor de trai a cetățenilor** | **2.2.1 Asigurarea cetăţenilor cu apă potabilă şi sistem de canalizare 100%** | **2015-2017** | **1200,0** | **APL,****Î.M. Servicii publice** | **Ministerul mediului****FEN, Agenţi economici** | **Nr. Beneficiarilor** |
|  | **2.2.2. Asigurarea locurilor publice cu rețea internet WiFi** | **2015 – 2017** | **-** | **APL** | **Operatorii de internet** | **Nr. beneficiarilor de WiFi public** |
|  | **2.2.3. Procurarea numărului necesar de tomberoane pentru colectarea deșeurilor** | **2015-2017** | **400,0** | **APL,** **Agenţii economici** | **ONG,****Ministerul mediului. Donatori** | **Nr. Beneficiarilor** |
|  | **2.2.4. Asigurarea iluminării stradale pentru 70% populație** | **2017** | **200,0** | **APL** | **ONG,****Donatori** | **Numărul beneficiarilor** |
|  | **2.2.5. Amenajarea terenurilor de joacă pentru copii în sectoarele rezidențiale** | **2015 – 2017** | **500,0** | **APL** | **ONG,****Agenții economici** | **Nr. Terenurilor amenajate****Nr. Beneficiarilor** |
|  | **2.2.6. Construcția trotuarelor și pistelor pentru bicicliști în zona centrală a orașului** | **2015 – 2017** | **500,0** | **APL** | **ONG,****Donatori**  | **Lungimea trotuarelor construite și a pistelor pentru bicicliști** |
|  | **2.2.7. Amenajarea terenurilor sportive și a spațiilor publice de agrement** | **2015 – 2017** | **500,0** | **APL** | **ONG,****Agenții economici** | **Nr. Terenurilor amenajate****Nr. Beneficiarilor** |
| **2.3.Perfecţionarea serviciilor sociale prestate în societate** | **2.3.1. Crearea unei reţele de voluntariat pentru ajutorarea bătrînilor şi a persoanelor social vulenerabile** | **2015** | **10,0** | **APL,****Organizaţii obşteşti, şcolile, liceele** | **ONG** | **Nr. persoanelor de vîrsta a treia ajutați** |
|  | **2.3.2. Instituirea Poliției locale**  | **2015 - 2016** | **100,0** | **APL** | **Ministerul de Interne** | **1 polițist** |
|  | **2.3.3. Deschiderea unui centru de zi la cantina socială cu teren de joacă pentru copii** | **2015** | **50,0** | **APL**  | **ONG, asociația Concordia, Asistența socială, Sponsori** | **Nr. Beneficiarilor** |
| **2.4. Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor socio-culturale** | **2.4.1. Informarea populației despre activitățile socio-culturale prin mass-media, pliante, rețele de socializare...** | **2015 – 2017** | **50,0** | **APL** | **ONG, Mass****- media locală și regională , Școlile** | **Nr. Materialelor/pliantelor elaborate** |
|  | **2.4.2. Modernizrea și dotarea bibliotecilor orășenești cu calculatoare și literatură** | **2015 – 2017** | **50,0** | **APL** | **ONG, Consiliul județean Prahova,****Novateca** | **Nr. bibliotecilor dotate,****Nr. beneficarilor** |
|  | **2.4.3. Susținerea creării a unui cinematograf**  | **2015 – 2017** | **10,0** | **APL** | **ONG,****Agenți economici** | **Nr. Beneficiarilor** |
|  | **2.4.4. Finalizarea amenajării ”Scuarului Copilăriei”, măsuril socio-culturale și sportive**  | **2015 - 2016** | **500,0** | **APL** | **ONG, Instituțiile de învățămînt**  | **Nr. beneficiarilor** |
| **Directia strategica 3:**  *Sporirea capacităţilor APL şi dezvoltarea infrastructurii* |
| **Obiectiul specific** | **Actiunea** | **Perioada de implementare** | **Costuri (Lei)** | **Responsabili** | **Parteneri /Surse de finantare** | **Indicatori** |
| **3.1. Dezvoltarea parteneriatelor durabile**  | **3.1.1. Elaborarea şi implementarea programului de schimb cultural**  | **2015 - 2017** | **100,0** | **APL** | **Oraşe înfrăţite, alte primării din ţară,****Erasmus +,****ADR-SUD** | **Nr. Acorduri de parteneriat semnate** |
|  | **3.1.2. Susținerea schimbului intercultural al tinerilor din localitate cu orașele înfrățite** | **2015 – 2017** | **50,0** | **APL** | **Oraşe înfrăţite, alte primării din ţară,****Erasmus +, ADR-SUD** | **Nr. Vizitelor efectuate** |
|  | **3.1.3. Identifiarea agenţilor economici pentru exportul produselor locale** | **2015 – 2017** | **10,0** | **APL** | **Agenţii economici,** **ADR-SUD** | **Nr. Contractelor semnate** |
|  | **3.1.4. Semnarea acordului de cooperare cu un oraş din Ucraina** | **2015 – 2017** | **20,0** | **APL** | **ONG,** |  |
|  | **3.1.5. Stabilirea relaţiilor de parteriat cu raionele de nord ale ţării întru colaborare**  | **2015** | **5,0** | **APL** | **ONG,****Primari, Agenţi economici** | **Nr. Acordurilor de parteneriat semnate** |
|  | **3.1.6. Elaborarea și implementarea proiectelor transfrontaliere** | **2015 - 2017** | **100,0** | **APL** | **ONG,****Comisia europeană** | **Nr. Proiecte implementate/înaintate** |
|  | **3.1.7. Înaintarea și implementarea proiectelor intercomunitare cu localitățile de pe rîul Cogîlnic** | **2015 – 2017** | **20,0** | **APL** | **ONG, Primari** | **Nr. proiecte implementate/înaintate** |
|  | **3.1.8. Formare și dezvoltarea unei echipe de specialiști în scrierea și managementul proiectelor**  | **2015** | **10,0** | **APL** | **APL, Consiliul județean Prahova** | **Nr. proiecte implementate/înaintate** |
| **3.2.Modernizarea şi diversificarea serviciilor publice**  | **3.2.1. Crearea serviciului public de amenajare, spaţii verzi şi parcuri** | **2015 – 2017** | **100,0** | **APL** | **ONG, Agenții,****Agenţi economici** | **Nr. beneficiarilor** |
|  | **3.2.2. Crearea ghişeului unic de informare şi primire a cetăţenilor** | **2015**  | **100,0** | **APL** | **USAID, Oraşe infrăţite**  | **Nr. Beneficiarilor** |
|  | **3.2.3. Instalarea panourilor informative**  | **2015 – 2017** | **10,0** | **APL** | **ONG** | **Nr. panouri instalate** |
|  | **3.2.4. Instalarea indicatoarelor de străzi şi numere** | **2015 – 2017** | **50,0** | **APL** | **ONG,****USAID,**  | **Nr. indicatoare instalate** |
|  | **3.2.5. Extinderea orarului circulației transport public și amenajarea stațiilor de așteptare** | **2015**  | **100,0** | **APL** | **Agenţi economici** | **Nr. beneficiarilor****Nr. rutelor suplimentar deschise** |
|  | **3.2.6. Facilitarea accesului persoanelor cu dizabilităţi locomotorii în instituţiile publice** | **2015 – 2017** | **10,0** | **APL** | **ONG,****USAID** | **Nr. Instituțiilor cu acces pentru persoanele cu dizabilități** |
|  | **3.2.7. Implementarea e-guvernării locale, achitarea impozitelor şi taxelor locale prin internet** | **2015 – 2017** | **50,0** | **APL** | **ONG, Cancelaria de Stat, Centru de** **e-guvernare** | **Nr. Beneficrilor** |
|  | **3.2.8. Reparația și modernizrea edificiului Primăriei** | **2015 – 2017** | **700,0** | **APL** | **Donatori**  |  |
|  | **3.2.9. Crearea serviciului de evaluări și măsurări cadastrale** | **2015 – 2017** | **150,0** | **APL** | **Agenția Funciară și Cadastru,****Donatori**  | **Nr. Beneficrilor** |
|  | **3.2.10. Intslarea unui ecran LED de dimensiuni mari pentru informarea populației**  | **2016** | **10,0** | **APL** | **ONG,****Mediu privat,****Donatori**  | **Nr. Beneficrilor** |
|  | **3.2.11. Instalarea sistemului de supraveghere video în oraș** | **2015 – 2017** | **100,0** | **APL** | **ONG, MAI,****Donatori**  | **Nr. Camerelor instalate** |
| **3.3. Dezvoltarea infrastructurii socio-economice a oraşului** | **3.3.1. Reparaţia străzilor orașului (Bdul Ștefan ce Mare, str. M. Eminescu, Soarelui, C. Stere ...)** | **2015 – 2017** | **1000,0** | **APL** | **ONG, FISM, ADR Sud, Donatori** | **Lungimea drumurilor reparate** |
|  | **3.3.2. Elaborarea proiectelor tehnice și construcţia a noi străzi şi poduri/podețe** | **2015 – 2017** | **600,0** | **APL** | **ONG, Fondul rutier,****Ministerul Mediului**  | **Nr. Podurilor reparate/străzilor construite** |
|  | **3.3.3 Reconstruirea şi reparea reţelelor de apă şi canalizare** | **2015 - 2017** | **1000,0** | **APL** | **ONG, USAID, GIZ, Ministerul mediului** | **Lungimea rețelelor reparate** |
|  | **3.3.4. Eficientizarea energetiocă a echipamentului și rețelelor de alimentare a populației cu apă**  | **2015 – 2017** | **150,0** | **APL** | **ONG,****USAID, GIZ,**  | **Volumul investițiilor atrase** |
|  | **3.3.5. Construcția drumului de centură a orașului** | **2015 – 2017** | **300,0** | **APL** | **Fondul rutier** | **Lungimea drumului construit** |
|  | **3.3.6. Construcția rețelelor electrice în zonele noi rezidențiale** | **2015 - 2017** | **100,0** | **APL** | **ONG,****USAID** | **Lungimea rețelelor construite** |

|  |
| --- |
| **Directia strategica 4:**  *Protecţia mediului ambiant* |
| **Obiectiul specific** | **Actiunea** | **Perioada de implementare** | **Costuri (Lei)** | **Responsabili** | **Parteneri /Surse de finantare** | **Indicatori** |
| **4.1. Extinderea şi menţinerea spaţiilor verzi în comunitate** | **4.1.1. Crearea unui parc în intravilanul oraşului, schimbul de terenuri cu Moldsilva (între străzile M. Eminescu și Ștefan cel Mare)** | **2015 - 2017** | **100,0** | **APL** | **FEN, ministerul mediului, Moldsilva, donatori** | **Nr. Beneficiarilor, suprafața spațiilor verzi amenajate se mărește cu 40 ha** |
|  | **4.1.2. Crearea şi menţinerea spaţiilor verzi. Plantarea arborilor și arbuștilor în cadrul zilei de inverzire a plaiului natal. Replantarea pe terenurile defrișate** | **2015 - 2017** | **20,0** | **APL** | **Fonduri externe,** **inspecţia ecologică, ministerul mediului** | **Nr. Arborilor, arbuștilor plantați****Nr. Cetățenilor participanți la eveniment** |
|  | **4.1.3. Crearea şi amenajarea zonei de protecţie a afluentului rîului Cogîlnic. Desfășurarea acțiunilor publice de curățire a albiei rîului Cogîlnic** | **2015 - 2017** | **20,0** | **APL** | **Inspecţia ecologică, ministerul mediului** | **Lungimea albiei rîului curățată** |
|  | **4.1.4. Crearea Grădinii Botanice pe teritoriul or. Cimișlia** | **2015 – 2017** | **100,0** | **APL** | **Fonduri externe** | **Investiții atrase****Nr populației beneficiare**  |
|  | **4.1.5. Crearea Fondului ecologic local** | **2015 – 2017** | **10,0** | **APL** | **Donații externe,****Agenți economici** | **Nr. acțiunilor finanțate**  |
| **4.2. Colectarea şi depozitarea eficientă a deşeurilor** | **4.2.1. Dotarea Întreprinderii Municipale cu tehnică modernă pentru colectarea deşeurilor****(autocamioane speciale, containere) Aprovizionarea gospodăriilor cu pubele** | **2015 - 2017** | **500,0** | **APL,****inspecţia ecologică** | **FEN, ministerul mediului, societatea civilă, mass-media, oraşe înfrăţite** | **Nr. Unităților procurate/obținute** |
|  | **4.2.2. Crearea unui poligon de depozitare a deşeurilor în extravilanul oraşului, dotat cu rampă, linie de sortare, drum de acces, linie de reciclare** | **2015 -2017** | **50,0** | **APL,****inspecţia ecologică** | **FEN, ministerul mediului, societatea civilă, mass-media, oraşe înfrăţite** | **Volumul investițiilor atrase** |
|  | **4.2.3. Lichidarea gunoiştelor neautorizate, cu înhumarea gunoiului și plantarea arborilor** | **2015 - 2016** | **100,0** | **APL,****inspecţia ecologică** | **ONG, FEN, ministerul mediului, mass-media** | **Nr. Gunoiști lichidate** |
|  | **4.2.4. Campanii de informare şi sensibilizare a populaţiei privind promovarea unui mediu curat şi sănătos** | **2015 - 2017** | **10,0** | **APL,****inspecţia ecologică,****mass-media** | **Ministerul mediului, mass-media**  | **Nr. Campaniilor efectuate** |
|  | **4.2.5. Colectarea separată a deșeurilor de la populație** | **2015 – 2017** | **150,0** | **APL** | **Gospodăria Municipală** | **Nr. beneficiarilor** |
|  | **4.2.6. Desfășurarea întrunirilor cu cetățenii privind gestionarea corectă a deșeurilor** | **2015 - 2017** | **10,0** | **APL** | **Gospodăria Municipală** | **Nr. întrunirilor desfășurate** |
| **4.3. Efectuarea măsurilor de protecţie a solurilor, apelor şi aerului**  | **4.3.1. Dotarea staţii de epurare, dezvoltarea infrastructurii** | **2016 - 2017** | **200,0** | **APL** | **FEN minsterul mediului, donatori** | **Nr. beneficiarilor** |
|  | **4.3.2. Renovarea stațiilor de pompare și utilajului acestora** | **2017** | **300,0** | **APL** | **FEN, Minsterul Mediului, donatori** | **Nr. Stațiilor renovate** |
|  | **4.3.3. Organizarea unei expediții ecologice pe rîul Cogîlnic** | **2015 - 2017** | **10,0** | **APL** | **FEN, minsterul mediului, donatori** | **Nr. beneficarilor** |