**STRATEGIA DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ INTEGRATĂ A ORAŞULUI CIMIȘLIA pentru perioada 2015 -2020**

**Planul de acțiuni 2015 – 2017 (proiect)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Directia strategica 1: Dezvoltarea economică a oraşului şi dezvoltarea culturii antreprenoriale** | | | | | | | | | | | | |
| **Obiectiul specific** | | **Actiunea** | | **Perioada de implementare** | | **Costuri (mii lei)** | | **Responsabili** | | **Parteneri /Surse de finantare** | **Indicatori** | |
| **1.1. Dezvoltarea turismului rural** | | **1.1.1. Elaborarea Ghidului turistic al or. Cimișlia** | | **2015** | | **30,0** | | **APL** | | **ONG,**  **Consiliul Raional** | **Nr. beneficarilor** | |
|  | | **1.1.2. Elaborarea unei liste a locurilor de importanţă turistică şi efectuarea unui studiu de fezabilitate privind transformarea acestora în obiecte turistice** | | **2015** | | **15,0** | | **APL** | | **ONG,**  **Consiliul Raional** | **Nr. beneficiarilor** | |
|  | | **1.1.3. Susținerea înfiinţării pensiunilor agro-turistice** | | **2015 - 2016** | | **-** | | **APL** | | **ONG,** | **Nr. pensiunilor create** | |
|  | | **1.1.4. Studierea zonei istorice a orașului** | | **2016** | |  | | **APL** | | **ONG,**  **Consiliul Raional** | **Nr. Locurilor cerectate** | |
|  | | **1.1.5. Susținerea muzeului prin copletarea fondurilor.** | | **2015** | | **-** | | **APL** | | **ONG,**  **Consiliul Raional** | **Nr. vizitatorilor** | |
|  | | **1.1.6. Construcția „Centrului Vinului”** | | **2015 - 2016** | | **-** | | **APL, sectorul privat** | | **Agenția turismului** | **Volumul investițiilor atrase**  **Nr. beneficiarilor** | |
|  | | **1.1.7. Construcția primei pensiuni de microvinificație pe ”Drumul Vinului”** | | **2015 - 2016** | | **-** | | **APL, antreprenori privați** | | **Agenția turismului, Min. Agriculturii** | **Volumul investițiilor atrase**  **Nr. beneficiarilor** | |
|  | | **1.1.8. Construcția primei pensiuni cu producerea strugurilor de masă pe ”Drumul Vinului”** | | **2016** | | **-** | | **APL, antreprenori privați** | | **Agenția turismului** | **Volumul investițiilor atrase**  **Nr. beneficiarilor** | |
|  | | **1.1.9. Înregistrarea „Ravenelor Cimișliei” ca monument paleontologic** | | **2016** | | **20,0** | | **APL, antreprenori privați** | | **Agenția turismului** | **Volumul investițiilor atrase**  **Nr. Beneficiarilor** | |
| **1.2. Utilizarea surselor alternative de energie** | | **1.2.1. Construcția unei stații fotovoltaice de producere a energiei electrice cu capacitatea de 2 MGW** | | **2015 – 2017** | | **300,0** | | **APL** | | **ONG,**  **Donatori, Sectorul privat**  **Fondul de eficioență energetică** | **Procentul de energie consumată din surse regenerabile pe oraș** | |
|  | | **1.2.2. Utilizarea energiei regenerabile (stații fotovoltaice ș.a.) la instituțiile subordonate și la iluminatul stradal – 5%** | | **2015 - 2017** | | **1000,0** | | **APL** | | **ONG,**  **Fondul de eficioență energetică** | **Procentul de utilizare a energiei regenerabile** | |
|  | | **1.2.3 Informarea populaţiei privind conservarea, economia energiei (radio, TV, articole, banere, seminare, etc.)** | | **2015 – 2017** | | **45,0** | | **APL** | | **ONG** | **Nr. Emisiunilor, articolelor, banerelor, seminarelor, etc.** | |
|  | | **1.2.4. Fabricarea peleților la Întreprinderea Municipală** | | **2015 – 2017** | | **500,0** | | **APL** | | **ONG,**  **Donatori externi** | **Cantitatea de peleți produsă/comercializată** | |
|  | | **1.2.5. Construcția a 3 stații eoliene de producere a energiei electrice** | | **2015 – 2017** | | **-** | | **Antreprenori privați** | | **ONG** | **Nr. beneficiarilor** | |
|  | | **1.2.6. Construcția a 3 cazangerii pe biomasă la instituții publice** | | **2015 - 2017** | | **1200,0** | | **APL** | | **Fondul de Eficiență Energetică, Donatori** | **Nr. Beneficiarilor** | |
|  | | **1.2.7. Elaborarea planului de acțiuni pentru micșorarea emisiilor de carbon** | | **2015** | | **-** | | **APL** | | **ONG, Convenția primarilor** |  | |
| **1.3. Relansarea agriculturii, industriei agro-alimentare prin retehnoşogizare, irigare, asociere a producătorilor, investiţii** | | **1.3.1. Finizalizarea proiectelor de creare a pieţei agroalimentare, a parcului industrial, incubatorului de afaceri, „Iazul lui Iepure” ș.a.** | | **2015 – 2017** | | **500,0** | | **APL** | | **ONG,**  **Agenţii economici** | **Volumul investițiilor atrase**  **Nr. Beneficiarilor** | |
|  | | **1.3.2. Efectuarea primei etape a lucrărilor proiectului „Parcul Industrial”.** | | **2015** | | **-** | | **APL** | | **ONG,**  **Agenţii economici** | **Volumul investițiilor atrase**  **Nr. beneficiarilor** | |
|  | | **1.3.3. Facilitarea creării întreprinderilor şi liniilor de procesare a materiei prime agroalimentare** | | **2015 - 2017** | | **30,0** | | **APL** | | **ONG,**  **Agenţii economici,** | **Nr. Întreprinderilor create** | |
|  | | **1.3.4. Efectuarea analizei pedologice a terenurilor agricole** | | **2015 – 2017** | | **50,0** | | **APL** | | **ONG,**  **Agenţii economici,**  **IPOT** |  | |
|  | | **1.3.5. Facilitarea consolidării terenurilor agricole** | | **2015 – 2017** | | **10,0** | | **Antreprenori privați** | | **ONG** | **Suprafețele terenurilor cosnolidate** | |
|  | | **1.3.6. Demararea activităților de Colectare a fondurilor pentru începerea lucrărilor la lacul de acumulare „Iazul lui Iepure”.** | | **2015** | | **30,0** | | **APL** | | **Guvernul, ONG,**  **Antreprenori privați** |  | |
|  | | **1.3.7. Studerea posibilităților de utilizare a apelor reziduale pentru irigare, și a nămolului din iazuri** | | **2015 - 2016** | | **45,0** | | **APL** | | **Antreprenori privați** |  | |
|  | | **1.3.8 Gestionarea fondului silvic al primăriei și înbunătățirea pășunilor** | | **2015 – 2017** | | **50, 0** | | **APL** | | **Antreprenori privați; Moldsilva** | **Ameliorarea a 20 ha fășii forestiere și înbunătățirea a 50 ha pășuni** | |
| **1.4. Încurajarea dezvoltării business-ului mic şi mijlociu** | | **1.4.1. Diseminarea exemplelor pozitive a business-ului mic şi mijlociu din localitate prin mijloacele mass-media** | | **2015 – 2017** | | **10,0** | | **APL** | | **ONG,**  **Mass-media** | **Nr. Articolelor, emisiunilor TV, Radio, etc.** | |
|  | | **1.4.2. Analizarea barierelor în calea dezvoltării business-ului şi elaborarea unor soluţii eficiente pentru înlăturarea acestora** | | **2015 – 2017** | | **10,0** | | **APL** | | **ONG, experții din domeniu** | **Studiu de fezabilitate elaborat** | |
|  | | **1.4.3. Promovarea culturii antreprenoriale prin intermendiul incubatorului de afaceri şi mass-media** | | **2015 – 2017** | | **-** | | **APL** | | **Consiliul raional, ONG,**  **Mass-media** | **Nr. Seminarelor organizate, articole în mass-media, emisiuni TV** | |
|  | | **1.4.4. Încurajarea apariției noilor agenți economici (rețele comerciale, producători autohtoni, companii internaționale cu business in Moldova)** | | **2015 – 2017** | | **10,0** | | **APL** | | **USAID** | **Nr. Agenților economici noi apăruți in comunitate** | |
|  | | **1.4.5. Facilitarea creării asociațiilor de cooperare a producătorilor din agricultură** | | **2015 – 2017** | | **100,0** | | **APL Antreprenori privați** | | **ONG, Min. Agriculturii** | **Nr. Membrilor din Asociație** | |
|  | | **1.4.6. Construcția halei de cărnuri și lactate în Piața Agroalimentară** | | **2016** | | **250,0** | | **APL** | | **Antreprenori privați** | **Nr. Beneficiarilor** | |
|  | | **1.4.7. Promovarea și susținerea ințiativelor antreprenoriatului social.** | | **2015 – 2017** | | **10,0** | | **APL** | | **ONG, Min. Agriculturii Antreprenori privați** | **Nr. Afacerilor create** | |
| **Directia strategica 2:**  *Dezvoltarea socio-culturală a oraşului Cimişlia* | | | | | | | | | | | | |
| **Obiectiul specific** | **Actiunea** | | **Perioada de implementare** | | **Costuri (Lei)** | | **Responsabili** | | **Parteneri /Surse de finantare** | | **Indicatori** | |
| **2.1. Consolidarea societăţii (ridicarea spiritului patriotismului şi a valorilor naţionale)** | **2.1.1. Înălţarea unui monument în cinstea cimişlienilor căzuţi pe cîmpul de luptă (memorialul și biserica cu hramul Sf. Gheorghe) *„Eroii neamului*”** | | **3 ani**  **2015-2017** | | **500,0** | | **APL,**  **Cetăţenii,**  **Societatea instoricilor Ştefan cel Mare şi Sfînt** | | **ONG,**  **Donatori**  **Consiliul judeţean Prahova** | | **Volumul investițiilor atrase** | |
|  | **2.1.2. Organizarea evenimentului „Hora multietnică, sărbătoarea etniilor”** | | **2015** | | **15,0** | | **APL,** | | **Oraşe înfrăţite,**  **ONG,**  **Consiliul raional** | | **Nr. Participanților** | |
|  | **2.1.3. Crearea unui film documentar despre or. Cimişlia (*perioadă actuală*)** | | **2015** | | **50,0** | | **APL,** | | **Moldova film (poate D. Olărescu, regizor din Cimişlia)** | | **Volumul investițiilor atrase** | |
|  | **2.1.4. Editarea unei cărţi despre evenimentele din perioada 1940-1949** | | **2015** | | **-** | | **Arhiva naţională,**  **BalmuşAnastasia** | | **APL** | |  | |
|  | **2.1.5. Crearea muzeului de etnografie și artă a or. Cimișlia** | | **2016** | | **50,0** | | **APL,** | | **ONG,**  **Donaţii** | | **Volumul investițiilor atrase** | |
|  | **2.1.6. Sărbătoarea străzilor (*concurs pentru cea mai amenajată stradă*)** | | **2015 – 2017** | | **30,0** | | **APL** | | **ONG,** | | **Nr. Beneficarilor** | |
|  | **2.1.7 Organizarea Festivalului Andrei Brudora „Lautar”** | | **2015 – 2017** | | **10,0** | | **APL** | | **Consiliul Raional** | | **Nr. Participanților** | |
|  | **2.1.8 Organizarea vizionării filmelor documentare patriotice și istorice** | | **2015 – 2017** | | **15,0** | | **APL** | | **ONG,**  **Uniunea Cineaștilor** | | **Nr. Filmelor derulate** | |
|  | **2.1.9 Editarea monografiei or. Cimișlia** | | **2016** | | **100,0** | | **APL** | | **ONG, Agenții economici** | | **Tirajul și numărul instituțiilor** | |
|  | **2.1.10 Crearea teatrului popular „Cimișlia”** | | **2017** | | **80,0** | | **APL** | | **ONG,**  **Direcția Cultură** | | **Nr. Beneficiarilor** | |
|  | **2.1.11 Elaborarea și aprobarea Imnului or. Cimișlia** | | **2015** | | **15,0** | | **APL** | | **ONG,**  **Direcția Cultură** | | **Nr. cetățenilor implicați** | |
|  | **2.1.12 Întroducerea în școli a orelor opționale de istorie locală (materiaqle didactice)** | | **2015 - 2017** | | **15,0** | | **APL** | | **ONG,**  **Direcția Învățămînt** | | **Nr. Elevilor ce frecventează aceste ore** | |
|  | **2.1.13 Construcția unui complex sportiv** | | **2017** | | **500,0** | | **APL** | | **ADR Sud; Ministerul Tineretului și Sportului, Donatori** | | **Nr. Beneficiarilor** | |
|  | **2.1.14 Reparația și modernizarea Casei de Cultură** | | **2015 – 2017** | | **500,0** | | **APL** | | **ONG,**  **Direcția Cultură,**  **ADR Sud** | | **Nr. beneficiarilor** | |
|  | **2.1.15 Crearea Corului or. Cimișlia** | | **2015 – 2016** | | **70,0** | | **APL** | | **ONG,**  **Direcția Cultură** | | **Nr. Beneficiarilor** | |
| **2.2. Îmbunătățirea condițiilor de trai a cetățenilor** | **2.2.1 Asigurarea cetăţenilor cu apă potabilă şi sistem de canalizare 100%** | | **2015-2017** | | **1200,0** | | **APL,**  **Î.M. Servicii publice** | | **Ministerul mediului**  **FEN, Agenţi economici** | | **Nr. Beneficiarilor** | |
|  | **2.2.2. Asigurarea locurilor publice cu rețea internet WiFi** | | **2015 – 2017** | | **-** | | **APL** | | **Operatorii de internet** | | **Nr. beneficiarilor de WiFi public** | |
|  | **2.2.3. Procurarea numărului necesar de tomberoane pentru colectarea deșeurilor** | | **2015-2017** | | **400,0** | | **APL,**  **Agenţii economici** | | **ONG,**  **Ministerul mediului. Donatori** | | **Nr. Beneficiarilor** | |
|  | **2.2.4. Asigurarea iluminării stradale pentru 70% populație** | | **2017** | | **200,0** | | **APL** | | **ONG,**  **Donatori** | | **Numărul beneficiarilor** | |
|  | **2.2.5. Amenajarea terenurilor de joacă pentru copii în sectoarele rezidențiale** | | **2015 – 2017** | | **500,0** | | **APL** | | **ONG,**  **Agenții economici** | | **Nr. Terenurilor amenajate**  **Nr. Beneficiarilor** | |
|  | **2.2.6. Construcția trotuarelor și pistelor pentru bicicliști în zona centrală a orașului** | | **2015 – 2017** | | **500,0** | | **APL** | | **ONG,**  **Donatori** | | **Lungimea trotuarelor construite și a pistelor pentru bicicliști** | |
|  | **2.2.7. Amenajarea terenurilor sportive și a spațiilor publice de agrement** | | **2015 – 2017** | | **500,0** | | **APL** | | **ONG,**  **Agenții economici** | | **Nr. Terenurilor amenajate**  **Nr. Beneficiarilor** | |
| **2.3.Perfecţionarea serviciilor sociale prestate în societate** | **2.3.1. Crearea unei reţele de voluntariat pentru ajutorarea bătrînilor şi a persoanelor social vulenerabile** | | **2015** | | **10,0** | | **APL,**  **Organizaţii obşteşti, şcolile, liceele** | | **ONG** | | **Nr. persoanelor de vîrsta a treia ajutați** | |
|  | **2.3.2. Instituirea Poliției locale** | | **2015 - 2016** | | **100,0** | | **APL** | | **Ministerul de Interne** | | **1 polițist** | |
|  | **2.3.3. Deschiderea unui centru de zi la cantina socială cu teren de joacă pentru copii** | | **2015** | | **50,0** | | **APL** | | **ONG, asociația Concordia, Asistența socială, Sponsori** | | **Nr. Beneficiarilor** | |
| **2.4. Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor socio-culturale** | **2.4.1. Informarea populației despre activitățile socio-culturale prin mass-media, pliante, rețele de socializare...** | | **2015 – 2017** | | **50,0** | | **APL** | | **ONG, Mass**  **- media locală și regională , Școlile** | | **Nr. Materialelor/pliantelor elaborate** | |
|  | **2.4.2. Modernizrea și dotarea bibliotecilor orășenești cu calculatoare și literatură** | | **2015 – 2017** | | **50,0** | | **APL** | | **ONG, Consiliul județean Prahova,**  **Novateca** | | **Nr. bibliotecilor dotate,**  **Nr. beneficarilor** | |
|  | **2.4.3. Susținerea creării a unui cinematograf** | | **2015 – 2017** | | **10,0** | | **APL** | | **ONG,**  **Agenți economici** | | **Nr. Beneficiarilor** | |
|  | **2.4.4. Finalizarea amenajării ”Scuarului Copilăriei”, măsuril socio-culturale și sportive** | | **2015 - 2016** | | **500,0** | | **APL** | | **ONG, Instituțiile de învățămînt** | | **Nr. beneficiarilor** | |
| **Directia strategica 3:**  *Sporirea capacităţilor APL şi dezvoltarea infrastructurii* | | | | | | | | | | | | |
| **Obiectiul specific** | | **Actiunea** | | **Perioada de implementare** | | **Costuri (Lei)** | | **Responsabili** | | **Parteneri /Surse de finantare** | | **Indicatori** |
| **3.1. Dezvoltarea parteneriatelor durabile** | | **3.1.1. Elaborarea şi implementarea programului de schimb cultural** | | **2015 - 2017** | | **100,0** | | **APL** | | **Oraşe înfrăţite, alte primării din ţară,**  **Erasmus +,**  **ADR-SUD** | | **Nr. Acorduri de parteneriat semnate** |
|  | | **3.1.2. Susținerea schimbului intercultural al tinerilor din localitate cu orașele înfrățite** | | **2015 – 2017** | | **50,0** | | **APL** | | **Oraşe înfrăţite, alte primării din ţară,**  **Erasmus +, ADR-SUD** | | **Nr. Vizitelor efectuate** |
|  | | **3.1.3. Identifiarea agenţilor economici pentru exportul produselor locale** | | **2015 – 2017** | | **10,0** | | **APL** | | **Agenţii economici,**  **ADR-SUD** | | **Nr. Contractelor semnate** |
|  | | **3.1.4. Semnarea acordului de cooperare cu un oraş din Ucraina** | | **2015 – 2017** | | **20,0** | | **APL** | | **ONG,** | |  |
|  | | **3.1.5. Stabilirea relaţiilor de parteriat cu raionele de nord ale ţării întru colaborare** | | **2015** | | **5,0** | | **APL** | | **ONG,**  **Primari, Agenţi economici** | | **Nr. Acordurilor de parteneriat semnate** |
|  | | **3.1.6. Elaborarea și implementarea proiectelor transfrontaliere** | | **2015 - 2017** | | **100,0** | | **APL** | | **ONG,**  **Comisia europeană** | | **Nr. Proiecte implementate/înaintate** |
|  | | **3.1.7. Înaintarea și implementarea proiectelor intercomunitare cu localitățile de pe rîul Cogîlnic** | | **2015 – 2017** | | **20,0** | | **APL** | | **ONG, Primari** | | **Nr. proiecte implementate/înaintate** |
|  | | **3.1.8. Formare și dezvoltarea unei echipe de specialiști în scrierea și managementul proiectelor** | | **2015** | | **10,0** | | **APL** | | **APL, Consiliul județean Prahova** | | **Nr. proiecte implementate/înaintate** |
| **3.2.Modernizarea şi diversificarea serviciilor publice** | | **3.2.1. Crearea serviciului public de amenajare, spaţii verzi şi parcuri** | | **2015 – 2017** | | **100,0** | | **APL** | | **ONG, Agenții,**  **Agenţi economici** | | **Nr. beneficiarilor** |
|  | | **3.2.2. Crearea ghişeului unic de informare şi primire a cetăţenilor** | | **2015** | | **100,0** | | **APL** | | **USAID, Oraşe infrăţite** | | **Nr. Beneficiarilor** |
|  | | **3.2.3. Instalarea panourilor informative** | | **2015 – 2017** | | **10,0** | | **APL** | | **ONG** | | **Nr. panouri instalate** |
|  | | **3.2.4. Instalarea indicatoarelor de străzi şi numere** | | **2015 – 2017** | | **50,0** | | **APL** | | **ONG,**  **USAID,** | | **Nr. indicatoare instalate** |
|  | | **3.2.5. Extinderea orarului circulației transport public și amenajarea stațiilor de așteptare** | | **2015** | | **100,0** | | **APL** | | **Agenţi economici** | | **Nr. beneficiarilor**  **Nr. rutelor suplimentar deschise** |
|  | | **3.2.6. Facilitarea accesului persoanelor cu dizabilităţi locomotorii în instituţiile publice** | | **2015 – 2017** | | **10,0** | | **APL** | | **ONG,**  **USAID** | | **Nr. Instituțiilor cu acces pentru persoanele cu dizabilități** |
|  | | **3.2.7. Implementarea e-guvernării locale, achitarea impozitelor şi taxelor locale prin internet** | | **2015 – 2017** | | **50,0** | | **APL** | | **ONG, Cancelaria de Stat, Centru de**  **e-guvernare** | | **Nr. Beneficrilor** |
|  | | **3.2.8. Reparația și modernizrea edificiului Primăriei** | | **2015 – 2017** | | **700,0** | | **APL** | | **Donatori** | |  |
|  | | **3.2.9. Crearea serviciului de evaluări și măsurări cadastrale** | | **2015 – 2017** | | **150,0** | | **APL** | | **Agenția Funciară și Cadastru,**  **Donatori** | | **Nr. Beneficrilor** |
|  | | **3.2.10. Intslarea unui ecran LED de dimensiuni mari pentru informarea populației** | | **2016** | | **10,0** | | **APL** | | **ONG,**  **Mediu privat,**  **Donatori** | | **Nr. Beneficrilor** |
|  | | **3.2.11. Instalarea sistemului de supraveghere video în oraș** | | **2015 – 2017** | | **100,0** | | **APL** | | **ONG, MAI,**  **Donatori** | | **Nr. Camerelor instalate** |
| **3.3. Dezvoltarea infrastructurii socio-economice a oraşului** | | **3.3.1. Reparaţia străzilor orașului (Bdul Ștefan ce Mare, str. M. Eminescu, Soarelui, C. Stere ...)** | | **2015 – 2017** | | **1000,0** | | **APL** | | **ONG, FISM, ADR Sud, Donatori** | | **Lungimea drumurilor reparate** |
|  | | **3.3.2. Elaborarea proiectelor tehnice și construcţia a noi străzi şi poduri/podețe** | | **2015 – 2017** | | **600,0** | | **APL** | | **ONG, Fondul rutier,**  **Ministerul Mediului** | | **Nr. Podurilor reparate/străzilor construite** |
|  | | **3.3.3 Reconstruirea şi reparea reţelelor de apă şi canalizare** | | **2015 - 2017** | | **1000,0** | | **APL** | | **ONG, USAID, GIZ, Ministerul mediului** | | **Lungimea rețelelor reparate** |
|  | | **3.3.4. Eficientizarea energetiocă a echipamentului și rețelelor de alimentare a populației cu apă** | | **2015 – 2017** | | **150,0** | | **APL** | | **ONG,**  **USAID, GIZ,** | | **Volumul investițiilor atrase** |
|  | | **3.3.5. Construcția drumului de centură a orașului** | | **2015 – 2017** | | **300,0** | | **APL** | | **Fondul rutier** | | **Lungimea drumului construit** |
|  | | **3.3.6. Construcția rețelelor electrice în zonele noi rezidențiale** | | **2015 - 2017** | | **100,0** | | **APL** | | **ONG,**  **USAID** | | **Lungimea rețelelor construite** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Directia strategica 4:**  *Protecţia mediului ambiant* | | | | | | |
| **Obiectiul specific** | **Actiunea** | **Perioada de implementare** | **Costuri (Lei)** | **Responsabili** | **Parteneri /Surse de finantare** | **Indicatori** |
| **4.1. Extinderea şi menţinerea spaţiilor verzi în comunitate** | **4.1.1. Crearea unui parc în intravilanul oraşului, schimbul de terenuri cu Moldsilva (între străzile M. Eminescu și Ștefan cel Mare)** | **2015 - 2017** | **100,0** | **APL** | **FEN, ministerul mediului, Moldsilva, donatori** | **Nr. Beneficiarilor, suprafața spațiilor verzi amenajate se mărește cu 40 ha** |
|  | **4.1.2. Crearea şi menţinerea spaţiilor verzi. Plantarea arborilor și arbuștilor în cadrul zilei de inverzire a plaiului natal. Replantarea pe terenurile defrișate** | **2015 - 2017** | **20,0** | **APL** | **Fonduri externe,**  **inspecţia ecologică, ministerul mediului** | **Nr. Arborilor, arbuștilor plantați**  **Nr. Cetățenilor participanți la eveniment** |
|  | **4.1.3. Crearea şi amenajarea zonei de protecţie a afluentului rîului Cogîlnic. Desfășurarea acțiunilor publice de curățire a albiei rîului Cogîlnic** | **2015 - 2017** | **20,0** | **APL** | **Inspecţia ecologică, ministerul mediului** | **Lungimea albiei rîului curățată** |
|  | **4.1.4. Crearea Grădinii Botanice pe teritoriul or. Cimișlia** | **2015 – 2017** | **100,0** | **APL** | **Fonduri externe** | **Investiții atrase**  **Nr populației beneficiare** |
|  | **4.1.5. Crearea Fondului ecologic local** | **2015 – 2017** | **10,0** | **APL** | **Donații externe,**  **Agenți economici** | **Nr. acțiunilor finanțate** |
| **4.2. Colectarea şi depozitarea eficientă a deşeurilor** | **4.2.1. Dotarea Întreprinderii Municipale cu tehnică modernă pentru colectarea deşeurilor**  **(autocamioane speciale, containere) Aprovizionarea gospodăriilor cu pubele** | **2015 - 2017** | **500,0** | **APL,**  **inspecţia ecologică** | **FEN, ministerul mediului, societatea civilă, mass-media, oraşe înfrăţite** | **Nr. Unităților procurate/obținute** |
|  | **4.2.2. Crearea unui poligon de depozitare a deşeurilor în extravilanul oraşului, dotat cu rampă, linie de sortare, drum de acces, linie de reciclare** | **2015 -2017** | **50,0** | **APL,**  **inspecţia ecologică** | **FEN, ministerul mediului, societatea civilă, mass-media, oraşe înfrăţite** | **Volumul investițiilor atrase** |
|  | **4.2.3. Lichidarea gunoiştelor neautorizate, cu înhumarea gunoiului și plantarea arborilor** | **2015 - 2016** | **100,0** | **APL,**  **inspecţia ecologică** | **ONG, FEN, ministerul mediului, mass-media** | **Nr. Gunoiști lichidate** |
|  | **4.2.4. Campanii de informare şi sensibilizare a populaţiei privind promovarea unui mediu curat şi sănătos** | **2015 - 2017** | **10,0** | **APL,**  **inspecţia ecologică,**  **mass-media** | **Ministerul mediului, mass-media** | **Nr. Campaniilor efectuate** |
|  | **4.2.5. Colectarea separată a deșeurilor de la populație** | **2015 – 2017** | **150,0** | **APL** | **Gospodăria Municipală** | **Nr. beneficiarilor** |
|  | **4.2.6. Desfășurarea întrunirilor cu cetățenii privind gestionarea corectă a deșeurilor** | **2015 - 2017** | **10,0** | **APL** | **Gospodăria Municipală** | **Nr. întrunirilor desfășurate** |
| **4.3. Efectuarea măsurilor de protecţie a solurilor, apelor şi aerului** | **4.3.1. Dotarea staţii de epurare, dezvoltarea infrastructurii** | **2016 - 2017** | **200,0** | **APL** | **FEN minsterul mediului, donatori** | **Nr. beneficiarilor** |
|  | **4.3.2. Renovarea stațiilor de pompare și utilajului acestora** | **2017** | **300,0** | **APL** | **FEN, Minsterul Mediului, donatori** | **Nr. Stațiilor renovate** |
|  | **4.3.3. Organizarea unei expediții ecologice pe rîul Cogîlnic** | **2015 - 2017** | **10,0** | **APL** | **FEN, minsterul mediului, donatori** | **Nr. beneficarilor** |